GSC 迁移路线图操作手册 Version 3.4 – Gate 0 到 Gate 1（开发）

版本 1.0 日期：2026年4月13日

分类：内部
负责人：Migrations Team
作者：HJA036

生命周期阶段与决策关卡

当退出标准和证据在跟踪器中完成时，即可完成 Gate 退出。
不需要明确的审批人。

迁移结构标准

G0 启动、商业案例和工作归属
G1 审批治理
G2 GSC 的 PID 创建 – 按月周期
G3 人才获取（资源调配）
G4 迁移工件
G5 入职与学习（GSC L&D）
G6 知识转移
G7 工作量爬坡
G8 稳定期支持与签收
G9 签收后工作量重新计算

Gate 0 启动、商业案例和工作归属

Gate 进入标准：初始评估完成

用户输入

Source Team（来源团队）的 POC（联系人）开始创建一个从 Area 到 GSC 的新迁移项目。在该迁移请求/项目创建的初始阶段，用户会被提示输入相关信息，这些信息将用于创建迁移记录，这些记录将成为该迁移项目数据库的核心，该数据库在所有项目中是标准化的。

这些输入应由 AI 辅助提示用户填写，包括：

- 项目名称

- 迁移类型（选项：“1:1 Transfer”，“New/Additional work, tasks or activities”）

- 区域（Region）

- Area

- 产品（Lead Logistics、Customs、Landside Transportation、Ground Freight、LCL、Ocean (OTCX)、Ocean (OPS)、E-commerce、Contract Logistics、Project Logistics、Air、Cold Chain、Depots、LTA、OTC、STP、ATR）

- 职能（AIR、OCE、HBDS 等）

- 项目拟定范围：对迁移项目的高层描述，包括将迁移的流程、FTE 和岗位级别、执行的流程等，类似问题陈述的总体描述

- （可选）风险：指已识别的潜在迁移风险、已知可能出错的点，需考虑的挑战等

这些将成为项目的初始“属性（Attributes）”，之后会持续新增更多“属性”。

关键活动 / 工具处理 / 应用系统

工具将使用以上输入，以及在每个交付或操作中定义的额外信息，对数据进行处理并生成输出。对于每一步，工具会明确定义处理的数据以及生成的输出（内部或外部）。

基于用户输入，工具会启动一个决策过程，该过程由一系列逻辑评估和估算组成，从而产出具体的判断和决策。在不同步骤中会使用额外数据，这些数据可能来自工具内建数据库或外部接入系统，具体数据源将在每一步中定义。

1. “项目属性数据库”（PAD）创建

工具功能：创建初始项目记录，作为项目数据库的核心基础。所有用户输入将以标准化“属性”的形式记录，并关联到一个唯一的字母数字项目标识，该标识称为“RFS”。

该 RFS 及所有“属性”将被存入工具数据库。

2. 右位评估（Right-Placement Assessment）

工具功能：基于用户输入和工作归属标准（right-placement criteria），推荐流程应放置的站点（例如 MAA、BOM、PUN、MNL、CGD、MEX 等）。

该步骤将生成“Migration Target site”属性，并加入 PAD。

3. 服务目录审查及与“详细范围文档（任务级机会评估）”对比

工具功能：提示用户通过专用界面填写“详细范围文档”（任务级机会评估）。

该文档记录迁移的完整任务级范围，包括所有迁移活动及其与 Maersk 流程分类的对应关系。

在填写过程中，工具会将每项任务与系统数据库中相关产品级服务目录进行比较。通过 AI 匹配和直接比对，识别哪些任务已包含在服务目录中，哪些不包含。

- 已存在于服务目录中的任务将自动批准迁移

- 未存在的任务将触发单独流程，由对应 Functional Process Owner 进行审核

Functional Process Owner 将被授予访问项目空间权限，以审核任务并决定是否批准纳入服务目录或从迁移范围中移除。

该文档可保存为草稿，也可标记为完成。一旦完成，将作为项目属性并被归类为迁移工件（Migration Artifact）。

此外，该文档还包括任务级 FTE 计算，从而得出经验证的总 FTE。如果该值与最初输入不一致，系统将提示用户更新。

如果用户尚未准备完成该文档，此步骤可暂停。在此情况下，服务目录审查也将暂停，并提示用户尽快完成。同时系统会提示声明：

即使流程可以继续进入 Gate 1，但后续若范围或 FTE 发生变化，可能需要重新审批。

4. 收益计算（Benefit Calculation）

工具功能：

- 基于用户输入和 BPM 团队维护的成本模型自动计算成本

- 同时应用差旅成本计算器

默认情况下系统会自动包含一名人员从源团队到目标团队的培训差旅成本，除非用户明确排除。

系统还会提示用户确认是否涉及裁员成本：

- 若适用，自动填充成本

- 若无数据，则用户需与 FBP 确认并手动输入

此外系统还自动包括 4 个月的双轨运行成本（基于创建日期和预计招聘时间计算）。

结果将作为属性和迁移工件存储。

5. 项目甘特图

工具功能：

- 项目创建时自动生成时间线

- 捕获项目开始时间

- 基于系统逻辑生成后续阶段周度计划

输出为项目时间线，并展示于项目看板。

6. 商业案例文档

工具功能：

基于以下内容生成商业案例草稿：

- PAD

- 选址结果

- 收益计算

- 甘特图

该文档可编辑，批准后正式定稿，并作为属性及迁移工件存储。

7. Area PID 释放

工具功能：

- 用户录入需要释放的 PID

- 仅适用于 1:1 迁移

- 新增工作类型无需填写

结果将作为属性和迁移工件存储。

8. 项目状态看板

工具功能：

- 为项目创建状态看板

- 作为项目首页

- 可查看项目详情、状态和迁移工件

该看板以可视化方式展示项目关键节点、截止时间和进度。

Gate 1 审批治理

输入

基于 Gate 0 的商业案例，生成一个简化表格，用于向相关利益相关者展示迁移信息。审批人将获得访问权限，以查看完整商业案例并进行审批。

关键活动 / 工具处理 / 应用系统

1. 获取 FBP 成本收益与预算转移审批

工具功能：

触发工作流，通知 FBP 进行审批，审批完成后自动进入下一个审批层级。

a. FBP 可访问项目空间，查看：

- 简化商业案例

- 完整商业案例

- 收益计算

b. FBP 可以在工具中直接批准或拒绝项目

c. 若批准，将自动触发下一审批（Area Functional Head）

2. 获取 Area Functional Head 审批

工具功能：

触发通知，要求 Functional Head 审批

a. 可访问项目并查看商业案例
b. 可批准或拒绝
c. 若批准，触发 GAM ELT 审批

3. 获取 GAM ELT 审批

工具功能：

建立每周集中审批流程

提交后通知 Functional Head

GAM ELT 可查看简化信息，包括：

- 项目概述

- 节约收益

并进行批准或拒绝

批准后进入下一流程

4. 获取 GSC Functional Head 审批

工具功能：

触发审批通知

a. 查看商业案例
b. 批准或拒绝
c. 若批准，则触发下一流程，与 BPM 系统对接，进入 Gate 2（PID 创建）

审批记录

所有审批信息将以属性和迁移工件形式存储，包括：

- 审批状态

- 审批请求日期

- 审批日期

如果你后面还需要，我可以帮你做一版精简版（1页总结）或者中英对照版（方便你写文档/做PPT）。